## Gantt V3
GeoCattle — Carta Gantt V3
Corte: 21/10/2026. Plan de revisión y aceptación: 21/10/2026–12/01/2027.
Fechas y esfuerzo estimados. Las tareas de campo dependen de equipos, clima y acceso al predio.
Ámbar: inicio, duración, h/día y estado editables. Fin, esfuerzo y barras se recalculan.
ID | Tarea | Responsable propuesto | Predecesoras | Inicio | Días hábiles | Fin | h/día | Esfuerzo (h) | Estado al corte | Trazabilidad | Criterio de cierre | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
[12 empty] | 2026-10-19T12:00:00.000Z | 2026-10-26T12:00:00.000Z | 2026-11-02T12:00:00.000Z | 2026-11-09T12:00:00.000Z | 2026-11-16T12:00:00.000Z | 2026-11-23T12:00:00.000Z | 2026-11-30T12:00:00.000Z | 2026-12-07T12:00:00.000Z | 2026-12-14T12:00:00.000Z | 2026-12-21T12:00:00.000Z | 2026-12-28T12:00:00.000Z | 2027-01-04T12:00:00.000Z | 2027-01-11T12:00:00.000Z
P01 | Consolidar alcance V3 y trazabilidad | Fabián |  | 2026-10-21T12:00:00.000Z | 1 | 2026-10-21 | 2 | 2 | Documentado | CU-01 a CU-29 | 44 RF, 22 RNF y diagramas consistentes | bar: S1
P02 | Integrar migración aditiva y API V3 | Fabián |  | 2026-10-21T12:00:00.000Z | 1 | 2026-10-21 | 4 | 4 | Integrado local | RF-01 a RF-44 | Código y migración preservan datos V1 | bar: S1
P03 | Integrar los cuatro paneles web | Boris |  | 2026-10-21T12:00:00.000Z | 1 | 2026-10-21 | 4 | 4 | Integrado local | CU-03 a CU-25 | Pantallas conectadas a API según perfil | bar: S1
P04 | Revisar contrato API y alcance por predio | Fabián | P01, P02 | 2026-10-22T12:00:00.000Z | 2 | 2026-10-23 | 4 | 8 | Planificado | RF-01,RF-42 | Denegar IDs ajenos y conservar contexto | bar: S1
P05 | Revisar navegación y contexto por perfil | Boris | P01, P03 | 2026-10-22T12:00:00.000Z | 2 | 2026-10-23 | 4 | 8 | Planificado | CU-01,CU-15,CU-16 | Cuatro identidades y navegación por permisos | bar: S1
P06 | Validar migración con datos heredados | Fabián | P04 | 2026-10-26T12:00:00.000Z | 3 | 2026-10-28 | 4 | 12 | Planificado | RNF-06,RNF-07 | Crear desde cero y actualizar copia V1 | bar: S2
P07 | Cerrar inventario y diseño de hardware | Boris | P05 | 2026-10-26T12:00:00.000Z | 5 | 2026-10-30 | 4 | 20 | Externo pendiente | Hardware anterior | BOM, energía, RF y montaje revisados | bar: S2
P08 | Ensayar MFA, sesiones y doble verificación | Fabián | P06 | 2026-10-29T12:00:00.000Z | 4 | 2026-11-03 | 4 | 16 | Planificado | RF-02 a RF-04; RNF-02 a RNF-05 | TOTP, expiración, replay, suspensión y CSRF | bar: S2 to S3
P09 | Probar tareas de los cuatro perfiles | Boris | P05 | 2026-11-02T12:00:00.000Z | 5 | 2026-11-06 | 4 | 20 | Planificado | CU-01 a CU-25 | Flujos navegador con dos dueños y colaborador | bar: S3
P10 | Probar aprobación, confianza y concurrencia | Fabián | P08 | 2026-11-04T12:00:00.000Z | 5 | 2026-11-10 | 4 | 20 | Planificado | RF-24 a RF-29 | Pendiente sin efecto y aplicación exactamente una vez | bar: S3 to S4
P11 | Programar y probar dos nodos iniciales | Boris | P07, P09 | 2026-11-09T12:00:00.000Z | 5 | 2026-11-13 | 4 | 20 | Externo pendiente | CU-26; HW03 | Lecturas reales y firmware identificado | bar: S4
P12 | Validar ficha técnica y salud inmutable | Fabián | P10 | 2026-11-11T12:00:00.000Z | 5 | 2026-11-17 | 4 | 20 | Planificado | RF-15,RF-30 a RF-33 | Veterinario directo, correcciones y unidades | bar: S4 to S5
P13 | Verificar mapa, puntos y gateways | Boris | P09, P11 | 2026-11-16T12:00:00.000Z | 5 | 2026-11-20 | 4 | 20 | Planificado | RF-13,RF-22,RF-34 | Cuatro vértices, geometría válida y origen visible | bar: S5
P14 | Validar KPIs, auditoría y observabilidad | Fabián | P12 | 2026-11-18T12:00:00.000Z | 5 | 2026-11-24 | 4 | 20 | Planificado | RF-07 a RF-10; RNF-16 | Conteos sin duplicados, p95 y auditoría sin secretos | bar: S5 to S6
P15 | Integrar radio y medir banco académico | Boris | P11, P13 | 2026-11-23T12:00:00.000Z | 5 | 2026-11-27 | 4 | 20 | Externo pendiente | CU-26 a CU-28 | Recepción real, secuencia y recuperación de datos | bar: S6
P16 | Medir carga e idempotencia de telemetría | Fabián | P14 | 2026-11-25T12:00:00.000Z | 5 | 2026-12-01 | 4 | 20 | Planificado | RNF-08 a RNF-10 | 70 nodos, 5 clientes, 10 min y 100 eventos | bar: S6 to S7
P17 | Ejecutar usabilidad con cuatro perfiles | Boris | P13, P15 | 2026-11-30T12:00:00.000Z | 5 | 2026-12-04 | 4 | 20 | Externo pendiente | RNF-14 | Móvil 360 px, tareas y tiempos observados | bar: S7
P18 | Ensayar respaldo, restauración y corte WAN | Fabián | P16 | 2026-12-02T12:00:00.000Z | 4 | 2026-12-07 | 4 | 16 | Planificado | RNF-12,RNF-13 | RPO/RTO medidos y recuperación de cola | bar: S7
P19 | Actualizar manuales, informe y evidencias | Boris | P17 | 2026-12-07T12:00:00.000Z | 4 | 2026-12-11 | 4 | 16 | Planificado | CU-01 a CU-29 | Documentación con alcance real y pendientes | bar: S8
P20 | Verificar correo y avisos con proveedor real | Fabián | P18 | 2026-12-09T12:00:00.000Z | 3 | 2026-12-11 | 4 | 12 | Externo pendiente | RF-18,RF-40 | Enrolamiento entregado, fallos y reintentos | bar: S8
P21 | Cerrar regresión y versión académica | Fabián | P06, P08, P10, P12, P14, P16, P18, P20 | 2026-12-14T12:00:00.000Z | 2 | 2026-12-15 | 4 | 8 | Planificado | P0 y P1 | Sin defectos críticos y evidencia reproducible | bar: S9
P22 | Demostrar cadena y obtener revisión de uso | Boris | P15, P17, P19 | 2026-12-14T12:00:00.000Z | 2 | 2026-12-15 | 4 | 8 | Externo pendiente | H2 académico | Nodo real, mapa, evento y dato vencido | bar: S9
P23 | Medir preserie predial durante cuatro semanas | Boris | P07, P11, P15, P17, P21, P22 | 2026-12-16T12:00:00.000Z | 18 | 2027-01-12 | 3 | 54 | Externo condicionado | K01,K02,K08,ME01,EN01 | Cobertura, autonomía, seguridad y productor | bar: S9 to S13
P24 | Medir continuidad y soporte de la preserie | Fabián | P21, P22 | 2026-12-16T12:00:00.000Z | 18 | 2027-01-12 | 2 | 36 | Externo condicionado | RNF-11; RTO/RPO | Monitor por minuto y ventana mínima de 7 días | bar: S9 to S13
P25 | Consolidar entrega documental académica | Fabián | P19, P21, P22 | 2026-12-16T12:00:00.000Z | 3 | 2026-12-18 | 2 | 6 | Planificado | Informe y Gantt | Acta académica separada del piloto de campo | bar: S9
Calendario no laborable propuesto |  |  | Máximo planificado: 6 h/persona/día. No incluye dedicación completa del equipo.
| 2026-12-08T12:00:00.000Z |  | Hitos: cierre académico 18/12/2026; preserie condicionada hasta 12/01/2027.
| 2026-12-25T12:00:00.000Z |  | FMA e intercambio SIPEC: extensión P2 sin fecha ni implementación oficial comprometidas.
| 2027-01-01T12:00:00.000Z |  | Lote 70: solo después de preserie aceptada, presupuesto y decisión del productor.
Fuentes del plan
Informe de 04/10/2026: sección VII, tabla “Fase / Semanas / Dependencia y entrega / Responsable”.
Especificación V3 de 20/10/2026: 29 CU, 44 RF y 22 RNF. Confirmación: veterinario directo.
Plan revisable; no se dispone de fecha académica oficial ni de agenda de terreno confirmada.
Esfuerzo planificado por responsable (h)
Fabián | 200
Boris | 210
Formulas:
Fin = WORKDAY([Inicio],[Días hábiles]-1,B38:B40)